| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của nhà trường, Khoa CNTT triển khai kế hoạch làm ĐATN dành cho sinh viên lớp ĐHCQ K21 năm học 2025- 2026, như sau:

Thời gian thực hiện: Từ 09/03/2026 đến ngày 22/05/2026

Kế hoạch chi tiết như sau:

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu sinh viên liên hệ GVHD chi tiết trong link: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN K21 - Google Trang tính | trước 06/3/2026 |  |
| 2 | Giáo viên hướng dẫn nộp đề cương chi tiết (file pdf ký số) cho lãnh đạo bộ môn. Lưu ý: Khi chuẩn bị đề tài cho mỗi sinh viên: 1. Lựa chọn một hướng đề tài trong danh mục hướng đề tài của khoa phù hợp với nguyện vọng của sinh viên. Thông tin chi tiết về hướng đề tài: Định hướng đề tài - CLO-PI Link thư mục đề cương mẫu theo hướng: [1 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN] 2. Sử dụng file mẫu đề cương của hướng đề tài đó và chỉnh sửa: - yêu cầu chi tiết trong đề cương mẫu cho phù hợp với đề tài cụ thể giao cho sinh viên. - xây dựng kế hoạch làm đồ án phù hợp Chú ý: Bộ CLO + PI, Cấu trúc đồ án cố định theo hướng đề tài. GVHD không chỉnh sửa các nội dung này. 3. Lưu file đề cương ở dạng pdf và đặt tên theo quy tắc: Mã định hướng.Mã sinh viên.Họ tên.Lớp.pdf. 4. Ký số file đề cương và nộp cho lãnh đạo bộ môn. 5. Điền thông tin đề tài vào danh sách. Chú ý chọn cả Hướng đề tài phù hợp trong danh sách. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN K21 - Google Trang tính 6. Cung cấp file đề cương cho sinh viên | Trước 09/3/2026 | - Nộp bản pdf ký số - Điền thông tin đề tài vào file danh sách tổng hợp |
| 3 | Lãnh đạo bộ môn phê duyệt và nộp file đề cương về khoa. Lưu ý: - Kiểm tra tên file phù hợp với quy tắc; - Ký số vào file đề cương; - Upload file đề cương vào thư mục dưới đây - Kiểm tra Định hướng trong danh sách tổng hợp phù hợp với đề cương; NỘP FILE ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN K21 - Google Drive | Trước 10/3/2026 | Nộp bản pdf ký số |
| 4 | Giáo viên hướng dẫn cập nhật báo cáo tiến độ của sinh viên. Lưu ý: - Xác định những sinh viên KHÔNG thực hiện đồ án trong vòng 1 tháng tính từ lúc bắt đầu kế hoạch - Điền vào danh sách DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN K21 - Google Trang tính | 15-16/4/2026 | Điền thông tin vào file danh sách tổng hợp |
| 5 | Khoa: Mở class kiểm tra đạo văn Giáo viên hướng dẫn - Upload file báo cáo lên class kiểm tra đạo văn - Cập nhật kết quả kiểm tra đạo văn vào link DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN K21 - Google Trang tính | từ 27/5/2026 đến 28/5/2026 |  |
| 6 | Sinh viên - nộp 03 quyển báo cáo (có chữ ký xác nhận của GVHD) lên VPK - nộp file mềm quyển báo cáo (pdf) cho giáo viên hướng dẫn Chú ý quyển báo cáo cần đính kèm đề cương chi tiết (bản photo, không cần bản ký sống). Giáo viên hướng dẫn tải file mềm báo cáo (pdf ký số) lên thư mục NỘP FILE ĐỒ ÁN K21 - Google Drive Lưu ý đặt tên file theo quy tắc: Mã định hướng.Mã sinh viên.Họ tên.Lớp.pdf | 01/6/2026 | tại phòng 413 nhà C1 và trên đường link |
| 7 | Lãnh đạo bộ môn gửi danh sách giới thiệu GV tham gia HĐ cơ sở (3 GV gồm 2 ủy viên + 01 phản biện) Giáo viên hướng dẫn nộp bản nhận xét và phiếu điểm (bản cứng, có đủ chữ ký) cho văn phòng khoa. Lưu ý sử dụng mẫu phiếu điểm theo đúng định hướng đề tài. Link mẫu phiếu nhận xét + phiếu điểm theo định hướng: [1 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN] Thành viên hội đồng cơ sở lấy file báo cáo từ thư mục NỘP FILE ĐỒ ÁN K21 - Google Drive | 01/6/2026 |  |
| 8 | Khoa - Gửi kết quả kiểm tra đạo văn cho HĐ chấm cơ sở - Gửi Lịch làm việc của các hội đồng cơ sở - Chuẩn bị hồ sơ cho hội đồng cơ sở (biên bản + phiếu chấm) | 05/6/2026 | Email |
| 9 | Hội đồng cơ sở: chấm đồ án theo kế hoạch Sinh viên: bảo vệ đồ án tại hội đồng cơ sở | 08/6/2026 | Dự kiến |
| 10 | Lãnh đạo bộ môn gửi danh sách giới thiệu giáo viên tham gia Hội đồng chấm ĐATN Khoa nộp cho phòng đào tạo: 01 quyển báo cáo (bản cứng) + file mềm; Biên bản + phiếu chấm của hội đồng chấm ĐA cấp cơ sở; Danh sách Giới thiệu GV tham gia chấm ĐATN | 14/6/2026 |  |
| 11 | Sinh viên bảo vệ đồ án tại hội đồng chấm ĐA cấp trường | 22/6-30/6/2026 | Dự kiến |
| 12 | Sinh viên chỉnh sửa quyển báo cáo theo yêu cầu của hội đồng, có xác nhận của giáo viên hướng dẫn, nộp 01 quyển ĐATN bìa cứng kèm file mềm theo đường Link: https://bom.so/vFlofT cho Thư viện của Trường ĐH CNTT&TT | trước ngày 10/7/2026 |  |

Thái Nguyên, ngày 26  tháng 2 năm 2026

DUYỆT KHOA                                                               NGƯỜI LẬP

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

TS. Nguyễn Toàn Thắng                                                  Tô Thị Hương Thủy